# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

### ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Οδηγιών για τη Φύση (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και Οδηγία 2009/147/ΕΚ), τα κράτη μέλη, ανά εξαετία, υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) εκθέσεις αναφορικά με την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων (τ.ο.) του παραρτήματος Ι και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των παραρτημάτων ΙΙ, IV και V (έκθεση υπό το άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) και αναφορικά με τους πληθυσμούς και τις τάσεις των «… ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών …» (έκθεση υπό το άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ).

Με βάση τις ανωτέρω υποχρεώσεις και αποσκοπώντας παράλληλα στην κάλυψη και εθνικών αναγκών, υλοποιείται έργο Εποπτείας (αναφέρεται και ως «παρακολούθηση») του καθεστώτος διατήρησης των «… ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση …» στη χώρα (αναπαραγόμενων, διαχειμαζόντων και διερχόμενων). Στα αντικείμενα εποπτείας θα ενταχθούν και εθνικού ενδιαφέροντος είδη, ήτοι είδη αξιολογημένα στην κατηγορία «Κρισίμως Κινδυνεύον» (CR) με βάση τα κριτήρια της IUCN σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη αξιολόγηση των ειδών ορνιθοπανίδας στον «Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών στην Ελλάδα». Το σύνολο των ειδών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος που θα τύχουν παρακολούθησης στο πλαίσιο της Υπηρεσίας θα αναφέρεται στο εξής ως «αντικείμενα εποπτείας».

Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι ευρύτερα το «… ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών …» όπου εφαρμόζονται οι δύο Οδηγίες, περιλαμβανομένων των περιοχών του δικτύου Natura 2000, ήτοι των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΕΖΔ/ΤΚΣ) και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Βάσει των ανωτέρω, γενικός σκοπός του έργου της Εποπτείας των ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα, είναι η αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησής τους, ήτοι βαθμός διατήρησης, πληθυσμός - τάσεις σε επίπεδο περιοχών του δικτύου Natura 2000 και σε εθνικό επίπεδο, αντίστοιχα.

Ειδικότεροι σκοποί είναι:

- Η εκτίμηση των παραγόντων που επιδρούν σε κάθε αντικείμενο εποπτείας και επηρεάζουν την εξάπλωση και το μέγεθος του πληθυσμού των ειδών και εν τέλει τη διατήρησή του.

- Η εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και στο σύνολο της χώρας, η εκτίμηση των πληθυσμών και των τάσεών τους, καθώς και ο προσδιορισμός των αιτίων για την κατάστασή τους.

- Η βέλτιστη προσαρμογή των μεθοδολογικών προσεγγίσεων πεδίου και αναλύσεων και των πρωτοκόλλων στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στα αντικείμενα της εποπτείας και της διατήρησης.

- Η επικαιροποίηση του σχεδιασμού εποπτείας των ειδών.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, βασικοί στόχοι του έργου της Εποπτείας είναι:

- Η βελτίωση της γνώσης για κάθε αντικείμενο εποπτείας, με έμφαση στα είδη και στις περιοχές εξάπλωσής τους (εντός και εκτός του δικτύου Natura 2000) με τα μεγαλύτερα κενά γνώσης.

- Ο εντοπισμός πιθανών θετικών ή αρνητικών τάσεων της έκτασης και των πληθυσμών των αντικειμένων εποπτείας.

- Η αξιολόγηση του Βαθμού Διατήρησης (ΒΔ) και των λοιπών παραμέτρων για τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 όπου έχουν σημαντική παρουσία, όπως αυτά ορίζονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις συμπλήρωσης των Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων (ΤΕΔ, Standard Data Form-SDF).

- Η αξιολόγηση των πληθυσμών των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και των τάσεών τους στο εθνικό επίπεδο και εντός δικτύου Natura 2000.

- Η αξιολόγηση τυχόν εφαρμοζόμενων μέτρων διατήρησης και η αναγνώριση νέων, όπου απαιτείται.

- Η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων για το δίκτυο Natura 2000, κατά τις απαιτήσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (περιλαμβανομένων των συνοδών/σχετικών γεωγραφικών αρχείων).

- Η επικαιροποίηση των βάσεων πρωτογενών και βιβλιογραφικών δεδομένων με τα νέα δεδομένα που θα συλλεχτούν.

Για την επίτευξη των σκοπών και δεδομένου ότι η αξιολόγηση του πληθυσμού και τάσεων ειδών ορνιθοπανίδας γίνεται εντός και εκτός Natura 2000, ενώ η αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης γίνεται σε επίπεδο τόπου Natura 2000, η εποπτεία των ειδών ορνιθοπανίδας θα υλοποιηθεί σε δύο κύριους άξονες:

α) Στις ΖΕΠ: Αφορά στο σύνολο των περιοχών Natura 2000 που χαρακτηρίσθηκαν στην Ελλάδα ως περιοχές με χαρακτηρισμό Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Οι εργασίες επικεντρώνονται πρωτίστως στα είδη ορνιθοπανίδας των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ που απαντούν στην Ελλάδα και στα μεταναστευτικά είδη με τακτική έλευση στη χώρα. Μεταξύ αυτών, ως πρώτης προτεραιότητας τίθενται τα είδη των οποίων είναι άγνωστο το μέγεθος του πληθυσμού και οι τάσεις του. Ειδικότερα, προτεραιότητα αποτελούν τα αναπαραγόμενα στη χώρα είδη με άγνωστο πληθυσμό ή και άγνωστη αναπαραγωγική εξάπλωση ή και τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ.

β) Στους ΤΚΣ/ΕΖΔ και περιοχές του εθνικού χώρου εκτός του δικτύου Natura 2000: Αφορά σε περιοχές Natura 2000 που χαρακτηρίστηκαν στην Ελλάδα ως περιοχές με χαρακτηρισμό Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), καθώς και σε περιοχές εκτός του δικτύου όπου απαντούν τα αντικείμενα εποπτείας (στη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή της χώρας για τα κοινοτικού ενδιαφέροντος αντικείμενα εποπτείας).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. προκηρύσσει την εκπόνηση της κάτωθι Υπηρεσίας «Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Κρήτης».

Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι:

- η συμπλήρωση της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων με οποιαδήποτε αξιόπιστα στοιχεία από την αποδελτίωση βιβλιογραφικών πηγών,

- η συμπλήρωση της βάσης πρωτογενών δεδομένων με τα δεδομένα πεδίου που αποκτήθηκαν από εργασίες εποπτείας που υλοποίησαν οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) / Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) μετά το 2014 και που θα υλοποιήσουν έως τη λήξη της παρούσας Υπηρεσίας καθώς και με δεδομένα που θα συλλεχθούν από τις νέες εργασίες πεδίου που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο,

- η επικαιροποίηση των συναφών με τα αντικείμενα της Υπηρεσίας πεδίων της βάσης δεδομένων για το δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ήτοι επικαιροποίηση συγκεκριμένων πινάκων των ΤΕΔ),

- η επαναξιολόγηση των πληθυσμών και των τάσεων των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, και η επισήμανση των αιτιών προέλευσης τυχόν αλλαγών,

- η αξιολόγηση των μεθόδων και των πρωτοκόλλων που θα χρησιμοποιηθούν, μετά την εφαρμογή τους.

Η Υπηρεσία θα συνεισφέρει:

- στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ, όπως ισχύουν,

- στην προστασία των ειδών ορνιθοπανίδας,

- στην προώθηση της διατήρησης των αντικειμένων εποπτείας και τη διαχείριση των ΕΖΔ/ΤΚΣ και ΖΕΠ της Ελλάδας,

- στην αποτελεσματική παρακολούθηση των προστατευόμενων αντικειμένων και της βιοποικιλότητας στη χώρα,

- στη διευκόλυνση των αρμοδίων υπηρεσιών στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με σχεδιασμό, χωροθετήσεις και αδειοδοτήσεις έργων και δραστηριοτήτων.

Τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας θα χρησιμοποιηθούν από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας στα θέματα της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών. Επίσης, θα συμβάλλουν στη συμπλήρωση/επικαιροποίηση του σχεδιασμού και την ενίσχυση των εθνικών πολιτικών για την προστασία της φύσης, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς η αξιολόγηση του πληθυσμού και τάσεων των ειδών ορνιθοπανίδας αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον καθορισμό στόχων, προτεραιοτήτων και μέτρων διατήρησής τους. Μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα θα είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας των αντικειμένων εποπτείας, συμβάλλοντας έτσι και στη διατήρησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη βάση ορθολογικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, το έργο της Εποπτείας λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για συνδυασμένη κάλυψη των αναγκών σε δεδομένα και πληροφορίες για τη βιοποικιλότητα και ενθαρρύνει την ενσωμάτωση, αξιοποίηση και δημιουργία συνεργειών με υφιστάμενα δίκτυα παρακολούθησης, η λειτουργία των οποίων προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο και εξυπηρετεί την κάλυψη εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων.

Ο Ανάδοχος της Υπηρεσίας, όπως ορίζεται παρακάτω, έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη συλλογή και επιβεβαίωση στοιχείων που αφορούν στα αντικείμενα εποπτείας που απαντούν στις περιοχές ευθύνης τους.

Για τη διερεύνηση των αντικειμένων εποπτείας σε περιοχές που ανήκουν στα όρια δικαιοδοσίας της αυτοδιοικούμενης κοινότητας Αγίου Όρους, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τις Αρμόδιες Αρχές της κοινότητας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της Υπηρεσίας «Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Κρήτης» είναι η αξιολόγηση των πληθυσμών και των τάσεων και του βαθμού διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 (ήτοι βαθμός διατήρησης ανά περιοχή Natura 2000 και εκτίμηση πληθυσμού και τάσεων αυτού) στην Περιφέρεια Κρήτης (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Περιοχές δικτύου Natura 2000 (ΖΕΠ, ΤΚΣ/ΖΕΠ) εντός της Περιφέρειας Κρήτης

| GR4310003 | GR4330006 |
| --- | --- |
| GR4310009 | GR4330007 |
| GR4310010 | GR4330008 |
| GR4310011 | GR4330009 |
| GR4310012 | GR4340014 |
| GR4310013 | GR4340016 |
| GR4320009 | GR4340017 |
| GR4320010 | GR4340018 |
| GR4320011 | GR4340019 |
| GR4320013 | GR4340020 |
| GR4320014 | GR4340021 |
| GR4320016 | GR4340022 |
| GR4320017 | GR4340023 |

Πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας αποτελούν όλα τα είδη ορνιθοπανίδας των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ Οδηγίας 2009/147/ΕΚ που εξαπλώνονται στην Περιφέρεια Κρήτης καθώς και τα μεταναστευτικά είδη με τακτική έλευση, σύμφωνα με τον πλέον πρόσφατο εθνικό κατάλογο ορνιθοπανίδας που υπέβαλε η χώρα στο πλαίσιο των αναφορών του άρθρου 12, καθώς και είδη εθνικού ενδιαφέροντος που εξαπλώνονται στην Περιφέρεια Κρήτης, ήτοι είδη αξιολογημένα στην κατηγορία «Κρισίμως Κινδυνεύον» (CR) με βάση τα κριτήρια της IUCN σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη αξιολόγηση των ειδών ορνιθοπανίδας στον «Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών στην Ελλάδα», η οποία θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο από την υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Υπηρεσίας θα πρέπει να διευκρινισθεί η παρουσία / αναπαραγωγή στη χώρα τυχόν ειδών ορνιθοπανίδας για τα οποία υπάρχει επιστημονική επιφύλαξη (Scientific reserve – SCR) ως προς την παρουσία / αναπαραγωγή τους στην Ελλάδα. Περαιτέρω, θα πρέπει να διευκρινισθεί (όπου είναι δυνατόν) και σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία η ταξινομία τυχόν ειδών για τα οποία υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τη σχέση τους με τα είδη των Παραρτημάτων της Οδηγίας (Taxonomical uncertainty – TAX).

Αντικείμενα της Υπηρεσίας αποτελούν:

- Η παρακολούθηση όλων των ειδών ορνιθοπανίδας που αποτελούν αντικείμενο της εποπτείας εντός της Περιφέρειας Κρήτης

- Η αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης, του πληθυσμού και των τάσεων αυτού όλων των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, τα οποία απαντούν σε ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000 και σε άλλες περιοχές του εθνικού χώρου εντός της Περιφέρειας Κρήτης, όπου εξαπλώνονται τα ανωτέρω είδη (περιλαμβανομένων των ΤΚΣ/ΕΖΔ), σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).

Η αξιολόγηση του πληθυσμού και των τάσεων των ειδών ορνιθοπανίδας, καθώς και της αναπαραγωγικής εξάπλωσης και των τάσεων αυτής για τα αναπαραγόμενα είδη, θα πραγματοποιηθεί για τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος (δηλαδή για κάθε είδος ορνιθοπανίδας θα συμπληρωθεί το ισχύον έντυπο αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 12).

Η αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης για τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί σε κάθε ΖΕΠ όπου έχουν σημαντική παρουσία.

- Η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του δικτύου Natura 2000 σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των ειδών ορνιθοπανίδας.

- Η επικαιροποίηση των βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων και πρωτογενών δεδομένων πεδίου σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των ειδών ορνιθοπανίδας.

- Η διατύπωση προτάσεων για τροποποίηση των εξωτερικών ορίων περιοχών ή και επέκταση του δικτύου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο με βάση τα κριτήρια της ΕΕ και κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση.

Κατά την υλοποίηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή και την υπηρεσία που θα διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από τον εθνικό Συντονιστή του έργου της Εποπτείας «Οριζόντιος Επιστημονικός και τεχνικός συντονισμός των Υπηρεσιών Εποπτείας και Αξιολόγησης του Καθεστώτος Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων».

Για την υλοποίηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη τις μεθόδους και τα πρωτόκολλα που περιέχονται στην έκθεση με τίτλο «Ολοκληρωμένη πρόταση για τα πρωτόκολλα και τη διαδικασία μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων», του έργου Εποπτεία 2014-2015, επικαιροποιώντας και εμπλουτίζοντας τον σχεδιασμό όπου απαιτείται.

- Α1. ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα αντικείμενα της Υπηρεσίας δομούνται σε τρία (3) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), οι εργασίες των οποίων επιμερίζονται σε τρεις (3) Φάσεις και οδηγούν σε διακριτά παραδοτέα. Τα πακέτα εργασίας είναι τα εξής:

- ΠΕ 1. Οριστικοποίηση του σχεδιασμού υλοποίησης της Υπηρεσίας και προγραμματισμός των εργασιών πεδίου και γραφείου

Στο πλαίσιο του ΠΕ 1 ο Ανάδοχος θα οριστικοποιήσει τον εγκεκριμένο σχεδιασμό του για την υλοποίηση της Υπηρεσίας και θα οργανώσει και προγραμματίσει την εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών πεδίου και γραφείου.

Σημειώνεται δε ότι, για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση του έργου του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εναρμονισθεί με τα κείμενα εργασίας και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν τόσο στον καθορισμό και περιγραφή των παραμέτρων για την εκτίμηση των πληθυσμών και τάσεων των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, όσο και για την επικαιροποίηση της πληροφορίας που περιέχεται στα ΤΕΔ (SDFs) των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται στις σχετικές ιστοσελίδες (Reference portal for reporting under Article 12 of the Habitats Directive και Reference Portal for Natura 2000).

Ειδικότερα το ΠΕ 1 περιλαμβάνει τις εργασίες που αναλύονται στη συνέχεια και οι οποίες υλοποιούνται στο σύνολό τους κατά τη Φάση Α της Υπηρεσίας:

- Οριστικοποίηση του καταλόγου των ειδών ορνιθοπανίδας

Ο Ανάδοχος θα οριστικοποιήσει τον κατάλογο των ειδών ορνιθοπανίδας που αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονικά πλέον επίκαιρη γνώση και τους πλέον πρόσφατους καταλόγους ειδών ορνιθοπανίδας. Ο Ανάδοχος θα βασισθεί στον ισχύοντα εθνικό κατάλογο ειδών ορνιθοπανίδας που αναρτά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος στην Πύλη Αναφοράς του Άρθρου 12. Επιπλέον, στον κατάλογο προστίθενται και είδη εθνικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα αυτά που έχουν αξιολογηθεί στην κατηγορία «Κρισίμως Κινδυνεύον» (CR) με τα κριτήρια της IUCN με βάση την πλέον πρόσφατη αξιολόγηση των ειδών ορνιθοπανίδας στον «Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών στην Ελλάδα».

Παραδοτέο αυτής της εργασίας αποτελεί ο επικαιροποιημένος κατάλογος, ο οποίος θα συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης, στην οποία θα παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την οριστικοποίηση του καταλόγου και θα επισημαίνονται και θα τεκμηριώνονται τυχόν διαφοροποιήσεις από τον προηγούμενο κατάλογο της εποπτείας.

- Προκαταρκτικές δειγματοληψίες εφόσον απαιτείται για την οριστικοποίηση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των εργασιών πεδίου και των απαιτούμενων αναλύσεων των δεδομένων

Ο Ανάδοχος δύναται να πραγματοποιήσει κατά την κρίση του προκαταρκτικές δειγματοληψίες, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες για την οριστικοποίηση του σχεδιασμού (βλ. εργασία IV κατωτέρω).

Παραδοτέο αυτής της εργασίας αποτελούν τα πρωτογενή δεδομένα των προκαταρκτικών δειγματοληψιών. Αυτά θα περιληφθούν σε παράρτημα της Έκθεσης πεπραγμένων της Φάσης Α (σε ηλεκτρονική μορφή) και θα καταχωρηθούν στη βάση πρωτογενών δεδομένων στο πλαίσιο των εργασιών του ΠΕ 2.

- Οριστικοποίηση του σχεδιασμού υλοποίησης της Υπηρεσίας και των απαιτούμενων αναλύσεων δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη την πλέον πρόσφατη σχετική γνώση και εμπειρία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και προσαρμόζοντας την εν λόγω εμπειρία και γνώση στις σύγχρονες τοπικές ανάγκες και συνθήκες, ο Ανάδοχος:

α)	Θα επαναξιολογήσει την υφιστάμενη γνωστή και τη δυνητική εξάπλωση (περιλαμβανομένης της αναπαραγωγικής εξάπλωσης για τα αναπαραγόμενα) κάθε είδους ορνιθοπανίδας συνεκτιμώντας τα πλέον πρόσφατα δεδομένα. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να οριστικοποιηθούν ποια είδη ορνιθοπανίδας και περιοχές (εντός και εκτός δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης) απαιτούν περαιτέρω ή ειδικότερη διερεύνηση και πού πρέπει να δοθεί έμφαση ή και προτεραιότητα κατά τις εργασίες πεδίου, ώστε να εντοπιστούν τα μεγαλύτερα κενά γνώσης.

β)	Θα εισηγηθεί τυχόν διαφοροποιήσεις από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προσδιορίζονται στην έκθεση με τίτλο «Ολοκληρωμένη πρόταση για τα πρωτόκολλα και τη διαδικασία μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων» του έργου της Εποπτείας 2014-2015, τις οποίες θα εφαρμόσει στο πεδίο, αιτιολογώντας και τεκμηριώνοντάς τες.

Παράλληλα θα λάβει την απαιτούμενη μέριμνα ώστε η μεθοδολογική προσέγγιση (καθώς και τα συνοδευτικά πρωτόκολλα δειγματοληψιών, βλ. παρακάτω) να ενσωματώνει την αποτύπωση/καταγραφή των πιέσεων και απειλών που ασκούνται στα αντικείμενα εποπτείας καθώς και τυχόν μέτρων που έχουν ληφθεί για τη διατήρησή τους (ή για τη διατήρηση των περιοχών στις οποίες απαντούν).

Τέλος, θα μεριμνήσει για τη φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών πεδίου, όπου θα καταγράφεται η ημερομηνία και η θέση (με συντεταγμένες) δειγματοληψίας και θα παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά στοιχεία από το ενδιαίτημα των ειδών και φωτογραφίες των ειδών που αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας. Θα δημιουργηθεί σχετικό αρχείο για την καταχώρηση του υλικού.

Σκοπός είναι να εφαρμοσθούν στο πεδίο μέθοδοι παρακολούθησης οι οποίες να επιτρέπουν την επαναξιολόγηση των πληθυσμών και των τάσεων των ειδών ορνιθοπανίδας, καθώς και της αναπαραγωγικής εξάπλωσης και των τάσεων αυτής (μόνο για τα αναπαραγόμενα), και τη συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή/και διόρθωση των υφιστάμενων αρχείων, όπου απαιτηθεί.

γ)	Θα προσαρμόσει καταλλήλως τα πρωτόκολλα δειγματοληψιών που περιέχονται στην αναφερόμενη στο β έκθεση (όπου απαιτείται και σύμφωνα με την τεκμηρίωση/αιτιολόγηση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων του ανωτέρω β). Στόχος αυτής της εργασίας είναι η δυνατότητα τεκμηριωμένης προσαρμογής των πρωτοκόλλων δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των σημείων α και β ανωτέρω και διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την αναγκαία επικαιροποίηση/διόρθωση των υφιστάμενων αρχείων των ειδών ορνιθοπανίδας.

Οι παράμετροι που θα ενσωματωθούν εν τέλει στα πρωτόκολλα, θα πρέπει να οδηγούν στη συμπλήρωση με επάρκεια (πληρότητα και ακρίβεια) των παραμέτρων που περιέχονται τόσο στη ΒΔ του δικτύου Natura 2000 (δηλαδή στα ΤΕΔ-SDFs) όσο και στα Έντυπα Αναφοράς Ορνιθοπανίδας της Έκθεσης του άρθρου 12.

Τέλος, ο Ανάδοχος θα περιγράψει με ακρίβεια τις απαιτήσεις και τον τύπο των πεδίων που θα περιληφθούν στη βάση πρωτογενών δεδομένων πεδίου.

δ)	Θα προσδιορίσει τις μαθηματικές ή άλλες μεθόδους, εργαλεία και προσεγγίσεις ανάλυσης δεδομένων (υφιστάμενων και νέων) για την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης κάθε είδους ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος σε κάθε περιοχή του δικτύου εντός της Περιφέρειας Κρήτης όπου έχει σημαντική παρουσία και των πληθυσμών και τάσεων κάθε είδους ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, καθώς και των επιμέρους παραμέτρων τους.

Παραδοτέο αυτής της εργασίας θα είναι μία τεχνική έκθεση στην οποία ο σχεδιασμός/προγραμματισμός θα αναπτύσσεται σε ισάριθμα διακριτά κεφάλαια σχετικά με τα αντικείμενα των σημείων α έως δ ανωτέρω και θα τεκμηριώνονται οι επιμέρους επιλογές. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση αναγκαία γεωγραφικά αρχεία και πίνακες. Τα δε πρωτόκολλα θα είναι σε μορφή κατάλληλη για ηλεκτρονική χρήση και για εκτύπωση.

- Σχεδιασμός, οργάνωση και προγραμματισμός των εργασιών πεδίου και των απαιτούμενων αναλύσεων των δεδομένων

Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει, οργανώσει και προγραμματίσει τις εργασίες πεδίου στον χώρο (εντός και εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Περιφέρεια Κρήτης) και στον χρόνο, στοχεύοντας στην παραγωγή ενός ρεαλιστικού προγράμματος δειγματοληψιών, το οποίο θα βασίζεται στα αποτελέσματα των εργασιών που περιγράφονται στα σημεία α, β, γ ανωτέρω, της εργασίας ΙΙΙ.

Το πρόγραμμα θα προνοεί για εργασίες πεδίου σε όλες τις ΖΕΠ όπου απαντούν είδη ορνιθοπανίδας, αναλόγως των αναγκών και κατ’ ελάχιστον μία φορά σε κάθε περιοχή στη διάρκεια του έργου. Θα κατανέμει χρονικά και χωρικά τις δειγματοληψίες και θα λαμβάνει επίσης υπόψη τυχόν «αστοχίες» από εξωγενείς/απρόβλεπτους παράγοντες (π.χ. ακατάλληλες καιρικές συνθήκες) και την επακόλουθη ανάγκη επανάληψης ή συμπλήρωσης δειγματοληψιών, για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του σχεδιασμού και τη συλλογή του συνόλου των απαιτούμενων δεδομένων. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την επαρκή κάλυψη των νέων εκτάσεων και των νέων περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οποίες προτάθηκαν από το έργο της Εποπτείας 2014-2015 και θεσμοθετήθηκαν με την ΚΥΑ 50743 (ΦΕΚ Β’ 4432/2017) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000».

Το πρόγραμμα θα λάβει υπόψη τυχόν δράσεις εποπτείας ορνιθοπανίδας από τις ΜΔΠΠ και θα τους κοινοποιείται, με στόχο τη βέλτιστη κατανομή των δειγματοληψιών στον χρόνο.

Παραδοτέο αυτής της εργασίας θα είναι το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών πεδίου, συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση αναγκαία γεωγραφικά αρχεία και πίνακες (αναφορικά π.χ. με την κατανομή στον χώρο των σταθμών δειγματοληψίας, τον χρονικό προγραμματισμό των εργασιών πεδίου ανά σταθμό δειγματοληψίας στη διάρκεια του έργου, κ.λπ).

Για την οργάνωση και τον προγραμματισμό των επιτόπιων επισκέψεων, στον χώρο και στον χρόνο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει συμπληρωματικά υπόψη τα ακόλουθα:

- Ο σχεδιασμός και η μέθοδος δειγματοληψίας θα πρέπει να είναι ίδιος εντός και εκτός περιοχών Natura 2000, αλλά μπορεί να διαφέρει η ένταση της δειγματοληψίας.

- Ιδανικά, ο σχεδιασμός θα δίνει προτεραιότητα στα είδη ορνιθοπανίδας των οποίων είναι άγνωστος ο πληθυσμός και οι τάσεις του καθώς και άγνωστη η αναπαραγωγική εξάπλωση (για τα αναπαραγόμενα) και οι τάσεις αυτής. Για τις δειγματοληψίες εντός των περιοχών του δικτύου, προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στα είδη με σημαντική παρουσία (δηλαδή όχι σε αυτά με αξιολόγηση D στον πίνακα 3.2, στήλη «Πληθυσμός» του ΤΕΔ). Τέλος, κατά την προτεραιοποίηση, θα πρέπει ο Ανάδοχος να συνεκτιμήσει τα κενά γνώσης στις νέες ΖΕΠ ή στις επεκτάσεις υφιστάμενων, με βάση την ΚΥΑ 50743 (ΦΕΚ Β’ 4432/2017).

- Εντός των ΖΕΠ οι επιτόπιες επισκέψεις θα πρέπει, κατά περίπτωση, και αναλόγως των μεθόδων που εφαρμόζονται, να αντιστοιχούν εί δυνατόν τόσο στις θέσεις δειγματοληψίας προηγούμενων έργων εποπτείας (περιλαμβανομένων και των έργων Εποπτείας που εκπονήθηκαν από τους ΦΔΠΠ/ΜΔΠΠ) όσο και σε νέες θέσεις, εφόσον με την προσθήκη ή αντικατάσταση θέσεων δειγματοληψίας προκύπτουν αποτελέσματα μεγαλύτερης αξιοπιστίας. Τον τρόπο καθορισμού των θέσεων θα τον περιγράψει ο κάθε υποψήφιος στην τεχνική του προσφορά, ωστόσο, η τελική απόφαση θα παρθεί σε συνεργασία με την υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση.

- Στις νέες ΖΕΠ και στις επεκτάσεις των ΖΕΠ όπου δεν πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις για τα είδη ορνιθοπανίδας στο πλαίσιο προηγούμενων έργων, θα καθοριστεί ο ελάχιστα απαιτούμενος αριθμός σταθμών δειγματοληψίας ανά είδος και οι θέσεις τους, αναλόγως της εξάπλωσης και της διασποράς κάθε είδους εντός της κάθε περιοχής. Κάθε πρόταση πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς.

- Εκτός των ΖΕΠ θα πραγματοποιηθούν εργασίες πεδίου οι οποίες να καλύπτουν επαρκώς την εξάπλωση του κάθε αντικειμένου εποπτείας και με τρόπο ώστε τα δεδομένα που θα συλλεχθούν να διασφαλίζουν την αξιόπιστη εκτίμηση των πληθυσμών και των τάσεών του. Διευκρινίζεται ότι για τις ανάγκες παρακολούθησης των ειδών ορνιθοπανίδας στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, οι ΤΚΣ/ΕΖΔ του δικτύου μπορούν να προσμετρώνται στις εκτάσεις που θα ερευνηθούν σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής, δεδομένου ότι οι αυστηρές υποχρεώσεις των κρατών μελών για τα είδη της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ αφορούν στις περιοχές με χαρακτηρισμό ΖΕΠ.

- Για τη συμπλήρωση, επικαιροποίηση ή και διόρθωση, όπου απαιτείται, των υφιστάμενων αρχείων των ειδών ορνιθοπανίδας, θα υιοθετηθούν οι πλέον βέλτιστες μέθοδοι και πρακτικές βάσει πρότερης εμπειρίας, και χρησιμοποιώντας κατάλληλα υπόβαθρα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση.

- Επίσης ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει χωρικά σε διανυσματική μορφή και σε πλέγμα 10x10 km (υποχρεωτικά) ή και μικρότερων διαστάσεων (όπου υπάρχει εφαρμογή) την εξάπλωση κάθε είδους ορνιθοπανίδας (περιλαμβανομένης της αναπαραγωγικής εξάπλωσης για κάθε είδος που αναπαράγεται στη χώρα).

- Για σκοπούς τεκμηρίωσης, επαλήθευσης και ελέγχου των δεδομένων πεδίου, θα γίνεται λήψη αντιπροσωπευτικών φωτογραφιών σε κάθε επίσκεψη στο πεδίο, όπου θα καταγράφεται η ημερομηνία και η θέση της δειγματοληψίας και θα παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά στοιχεία των ενδιαιτημάτων των ειδών, και θα οργανωθεί σε σχετικό αρχείο λήψεων. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη λήψη φωτογραφικού υλικού κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου από τα είδη ορνιθοπανίδας που αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας. Αναλυτικές λεπτομέρειες για τη μορφή των φωτογραφιών και τα στοιχεία που θα τις συνοδεύουν θα καθοριστούν από την υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση.

- Ο χρονικός προγραμματισμός των δειγματοληψιών θα οργανωθεί με τρόπο ώστε εργασίες πεδίου να γίνουν σε όλες τις ΖΕΠ που βρίσκονται εντός της δυνητικής εξάπλωσης των ειδών ορνιθοπανίδας και σύμφωνα με τη φαινολογία τους κατ’ ελάχιστον μία φορά στη διάρκεια της Υπηρεσίας.

- Οι εργασίες πεδίου εντός των ΖΕΠ ιδανικά θα πρέπει να κατανεμηθούν στο χρονικό εύρος της Υπηρεσίας περιλαμβανομένων τυχόν αναγκαίων επαναληπτικών δειγματοληψιών, με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η σταδιακή εκπόνηση επιμέρους παραδοτέων που αφορούν αποκλειστικά στο δίκτυο Natura 2000.

- Η επιλογή των μεθόδων και εργαλείων ανάλυσης των δεδομένων πεδίου που θα συλλεχθούν με βάση τον σχεδιασμό/προγραμματισμό των δειγματοληψιών, θα πρέπει να συνάδει με την ποιότητα και την ποσότητα των δεδομένων που θα συλλεχθούν και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης στον τομέα.

- Ο Ανάδοχος θα επικοινωνήσει με κάθε ΜΔΠΠ, ώστε, αν μία ΜΔΠΠ υλοποιεί δράσεις εποπτείας να προγραμματιστούν οι εργασίες πεδίου των μεν και των δε με τρόπο που να μην συμπίπτουν χρονικά.

Παραδοτέα του ΠΕ 1

Ως παραδοτέα του ΠΕ1 ορίζονται τα ακόλουθα:

1.1. Οριστικοποιημένος κατάλογος των ειδών ορνιθοπανίδας για τα οποία θα πραγματοποιηθούν εργασίες πεδίου με σχετική εισηγητική έκθεση σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία Ι.

1.2. Τεχνική Έκθεση οριστικοποίησης του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των εργασιών πεδίου και των απαιτούμενων αναλύσεων των δεδομένων που θα περιλαμβάνει επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση προγραμματισμού εργασιών πεδίου (μεθόδων, αριθμού και θέσεων εργασιών πεδίου, εντός και εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000, συνολικά και ανά έτος). Η πρόταση θα δομείται σε κεφάλαια σύμφωνα με τις ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες ΙΙΙ (α έως δ) και IV και θα πραγματεύεται την επικαιροποιημένη πληροφορία για τα ακόλουθα:

  - Την υφιστάμενη και δυνητική εξάπλωση των ειδών εντός και εκτός του δικτύου Natura 2000.

  - Τη μεθοδολογία διερεύνησης των μη γνωστών εμφανίσεων καθενός από τα είδη.

  - Τις μεθόδους δειγματοληψιών που θα εφαρμοσθούν και τον τύπο των πρωτογενών δεδομένων που θα συλλεχθούν κατά τις εργασίες πεδίου.

  - Τις μαθηματικές μεθόδους και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν.

  - Τη διασφάλιση του ελέγχου αξιοπιστίας και εγκυρότητας των δεδομένων πεδίου (π.χ. μέσω φωτογραφικής τεκμηρίωσης).

  - Τον αριθμό και τη χωροθέτηση των θέσεων δειγματοληψίας σε κατάλληλο υπόβαθρο.

  - Την χρονική οργάνωση των δειγματοληψιών.

  - Την εποχή και τη συχνότητα δειγματοληψίας για κάθε είδος.

  - Τα πρωτόκολλα εργασιών πεδίου σε μορφή κατάλληλη τόσο για ηλεκτρονική χρήση όσο και για εκτύπωση.

  - Τις συνεννοήσεις με τις ΜΔΠΠ που υλοποιούν δράσεις εποπτείας ειδών ορνιθοπανίδας το ίδιο διάστημα.

- ΠΕ 2. Εφαρμογή του οριστικού σχεδιασμού εργασιών πεδίου και γραφείου για την εποπτεία των ειδών ορνιθοπανίδας

Το ΠΕ 2 συγκεντρώνει το σύνολο των εργασιών πεδίου και γραφείου που αφορούν στην εποπτεία των ειδών ορνιθοπανίδας και οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στην επικαιροποίηση των δεδομένων και των πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων εποπτείας (βάση βιβλιογραφικών δεδομένων και πρωτογενών δεδομένων από τις εργασίες πεδίου και στη βάση δεδομένων των περιοχών του δικτύου Natura 2000). Περαιτέρω θα συμβάλει στην αναγνώριση αναγκών για την επικαιροποίηση ή επέκταση των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 καθώς και αναγκών για τον ορισμό νέων περιοχών.

Οι εργασίες του ΠΕ 2 υλοποιούνται στις Φάσεις Α, Β και Γ. Ειδικότερα στο πλαίσιο του ΠΕ 2 θα υλοποιηθούν οι εργασίες που αναλύονται στη συνέχεια:

- Βιβλιογραφική συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση κάθε είδους ορνιθοπανίδας

Ο Ανάδοχος θα συνεχίσει την επικαιροποίηση της βάσης βιβλιογραφικών δεδομένων που παρήχθη στο πλαίσιο του έργου της Εποπτείας 2014-2015. Συγκεκριμένα θα συμπληρώσει ή και διορθώσει τις εγγραφές για κάθε είδος ορνιθοπανίδας σύμφωνα με τις υπάρχουσες αναφορές εξάπλωσής του εντός της Περιφέρειας Κρήτης και ανάλογα πάντα με τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδομένων (σημειακά, γραμμικά ή επιφανειακά δεδομένα κατανομής).

Οι πηγές που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερες αυτών που χρησιμοποιήθηκαν ήδη κατά την Εποπτεία 2014-2105 και τεκμηριωμένης αξιοπιστίας.

Παραδοτέο αυτής της εργασίας αποτελεί η επικαιροποιημένη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων η οποία θα συνοδεύεται από έκθεση παρουσίασης των στοιχείων που επικαιροποιήθηκαν (ποιοτικά και ποσοτικά), με επισήμανση των τυχόν διορθώσεων (περιλαμβανομένων και των χωρικών).

Η επικαιροποίηση της βάσης βιβλιογραφικών δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.

- Εργασίες πεδίου - Συλλογή δεδομένων πεδίου

Ο Ανάδοχος θα συλλέξει δεδομένα πεδίου σύμφωνα με τον σχεδιασμό και προγραμματισμό που θα έχει οριστικοποιηθεί και εγκριθεί στο πλαίσιο του ΠΕ 1 και για τα είδη που έχει ορίσει στο Παραδοτέο 1.1, δηλαδή τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος και είδη εθνικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου «Κρισίμως Κινδυνεύον» (CR) στον πλέον πρόσφατο «Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων ειδών στην Ελλάδα». Οι εργασίες πεδίου που θα εκτελεσθούν και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα πρέπει να καλύπτουν, κατ’ ελάχιστον, τις ακόλουθες ανάγκες:

- την εκτίμηση του πληθυσμού και των τάσεων των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος καθώς και της αναπαραγωγικής εξάπλωσης και των τάσεων αυτής για τα αναπαραγόμενα είδη,

- την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος που έχουν συμπεριληφθεί στο Παραδοτέο 1.1, σε κάθε ΖΕΠ όπου έχουν σημαντική παρουσία

Για σκοπούς προγραμματισμού των επιτόπιων ελέγχων και ορθολογικής διαχείρισης των πόρων της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση ανά δίμηνο ενδεικτικό πρόγραμμα δειγματοληψιών.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση φωτογραφικό υλικό που θα συλλεχθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου από τα είδη ορνιθοπανίδας που αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας και από τα ενδιαιτήματά τους.

- Καταχώρηση στοιχείων στη βάση πρωτογενών δεδομένων

Ο Ανάδοχος θα καταχωρήσει στη βάση δεδομένων που θα του δοθεί από την υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση α) τα πρωτογενή δεδομένα πεδίου που θα συλλέξει βάσει του πρωτοκόλλου εργασιών πεδίου που θα έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του ΠΕ 1 περιλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση του πληθυσμού και των τάσεων και β) τα δεδομένα από τις εργασίες εποπτείας των ΦΔΠΠ/ΜΔΠΠ μετά το 2014 και μέχρι τη λήξη του παρόντος έργου, για κάθε αντικείμενο της εποπτείας. Επιπλέον, θα καταχωρήσει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης, του πληθυσμού και τάσεων κάθε είδους ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, καθώς και των απαιτούμενων αναθεωρήσεων των χωρικών δεδομένων. Στο στάδιο αυτό θα καταχωρηθούν στην εν λόγω βάση δεδομένων και τα πρωτογενή δεδομένα από τυχόν προκαταρκτικές δειγματοληψίες στο πλαίσιο του ΠΕ 1.

- Επικαιροποίηση πληροφοριών για τα είδη ορνιθοπανίδας στη βάση δεδομένων Natura 2000

Ο Ανάδοχος, με βάση τα δεδομένα και αποτελέσματα των δειγματοληψιών, θα επικαιροποιήσει την πληροφορία που άπτεται του αντικειμένου της Υπηρεσίας, σε συγκεκριμένα πεδία της βάσης δεδομένων του δικτύου Natura 2000 και των συνοδευτικών γεωγραφικών αρχείων των ορίων των περιοχών. Η τυχόν επικαιροποίηση του βαθμού διατήρησης θα γίνει με εφαρμογή των σχετικών μεθόδων, εργαλείων και προσεγγίσεων ανάλυσης δεδομένων που θα έχουν υποδειχθεί στο πλαίσιο του ΠΕ 1 (εργασία ΙΙΙ.δ) και χρησιμοποιώντας το σύνολο των δεδομένων (υφιστάμενων και νέων) που θα έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του ΠΕ 2.

Η επικαιροποίηση της πληροφορίας περιλαμβάνει και τυχόν διαγνωσθείσα ανάγκη τροποποίησης των ορίων περιοχών για τη βέλτιστη κάλυψη του ενδιαιτήματος ή της εξάπλωσης (πρωτίστως της αναπαραγωγικής εξάπλωσης) των ειδών ορνιθοπανίδας που αποτελούν είδη χαρακτηρισμού για την κάθε ΖΕΠ. Η επικαιροποίηση της πληροφορίας θα συνοδεύεται από τεκμηρίωση των αλλαγών και επισήμανσή τους σύμφωνα με ειδικό πρότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τα είδη με σημαντική παρουσία στην κάθε περιοχή θα γίνει προσπάθεια χωρικού προσδιορισμού των ενδιαιτημάτων τους, βάσει της διαθέσιμης πληροφορίας. Το μέγεθος ανάλυσης των παραδοτέων θα καθοριστεί σε συνεργασία με την υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση.

Περαιτέρω, ο Aνάδοχος κατά την εργασία του θα διασφαλίσει τη συμβατότητα της περιεχόμενης πληροφορίας (για τα αντικείμενα εποπτείας που τον αφορούν) στη βάση δεδομένων του δικτύου Natura 2000. Τα προς επικαιροποίηση αρχεία και οι ειδικότερες οδηγίες θα παρασχεθούν από την υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση.

Παραδοτέα του ΠΕ 2

Ως παραδοτέα του ΠΕ 2 ορίζονται τα ακόλουθα:

2.1.	Επικαιροποιημένη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων και συνοδευτική έκθεση στην οποία θα παρουσιάζονται τα στοιχεία που επικαιροποιήθηκαν (ποιοτικά και ποσοτικά), με επισήμανση τυχόν διορθώσεων (περιλαμβανομένων και των χωρικών).

2.2.	Διμηνιαία προγράμματα εργασιών πεδίου.

2.3.	Επικαιροποιημένη βάση πρωτογενών δεδομένων πεδίου με καταχωρημένα τα δεδομένα από τα πρωτόκολλα παρακολούθησης που συμπληρώθηκαν για κάθε είδος ορνιθοπανίδας και για κάθε σημείο επιτόπιου ελέγχου, συνοδευόμενα από το σχετικό φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης των δειγματοληψιών και των ειδών που αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας και των ενδιαιτημάτων τους καθώς και σχετικά αρχεία GIS.

2.4.	Πρόταση επικαιροποίησης του περιεχομένου πεδίων και γεωγραφικών αρχείων της βάσης δεδομένων του δικτύου Natura 2000 για τις περιοχές στις οποίες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πεδίου, συνοδευόμενη από έκθεση επισήμανσης και τεκμηρίωσης των αλλαγών κατά τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ.

2.5.	Έκθεση για τις ανάγκες επικαιροποίησης, διόρθωσης ή επέκτασης των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

2.6.	Αποτύπωση των ενδιαιτημάτων των ειδών σε αρχεία GIS.

- ΠΕ 3. Επανεκτίμηση του πληθυσμού και τάσεων των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος

Το ΠΕ 3 συγκεντρώνει τις εργασίες που απαιτούνται για την εκτίμηση του πληθυσμού και των τάσεων των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος (περιλαμβανομένης της αναπαραγωγικής εξάπλωσης και των τάσεων αυτής για τα αναπαραγόμενα είδη) εντός της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο αναφοράς 2019 – 2024. Η επανεκτίμηση του πληθυσμού και των τάσεων αυτού θα πραγματοποιηθεί με εφαρμογή των σχετικών μεθόδων, εργαλείων και προσεγγίσεων ανάλυσης δεδομένων που θα έχουν οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο του ΠΕ 1 (εργασία ΙΙΙ.δ) και χρησιμοποιώντας το σύνολο των δεδομένων (υφιστάμενων και νέων) που θα έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του ΠΕ 2. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες και οι προσεγγίσεις που θα εφαρμοσθούν θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τα ισχύοντα, κατά τον χρόνο εκπόνησης της Υπηρεσίας, κείμενα και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιμέρους παραμέτρους που αξιολογούνται για την εκτίμηση του πληθυσμού και των τάσεων των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Οι εργασίες του ΠΕ 3 υλοποιούνται στη Φάση Β και περιλαμβάνουν τα εξής:

- Επεξεργασία δεδομένων και εκτίμηση του πληθυσμού και τάσεων κάθε είδους ορνιθοπανίδας

Ο Ανάδοχος θα επεξεργασθεί και θα αναλύσει καταλλήλως τα δεδομένα που θα έχει συλλέξει στο πλαίσιο του ΠΕ 2 (βιβλιογραφικά και πεδίου) για να αξιολογήσει τον πληθυσμό και τις τάσεις αυτού (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) για όλα τα είδη που καλύπτονται από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (αναπαραγόμενα, διαχειμάζοντα και διερχόμενα) καθώς και την εξάπλωση (αναπαραγωγική) και τις τάσεις αυτής για τα είδη που αναπαράγονται στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων (ποιοτικών, ποσοτικών και χωρικών) θα γίνει με τη χρήση των μεθόδων και εργαλείων που εγκρίθηκαν κατά τη Φάση Α του έργου (ΠΕ 1), ώστε η αξιολόγηση των ανωτέρω να είναι σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το αποτέλεσμα της εργασίας για κάθε είδος ορνιθοπανίδας (επεξεργασία/ανάλυση δεδομένων, εκτίμηση επιμέρους παραμέτρων, αξιολόγηση τάσεων, γεωγραφικά αποτελέσματα) θα καταχωρηθεί σε σχετικό εργαλείο ή πρότυπο αρχείο εντύπων αναφοράς που θα διατεθεί από την υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση και θα συμβάλει στη εκπόνηση της συνολικής έκθεσης του άρθρου 12 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για την περίοδο 2019-2024.

Περαιτέρω, ο Aνάδοχος κατά την εργασία του θα διασφαλίσει τη συμβατότητα της περιεχόμενης πληροφορίας (για τα αντικείμενα εποπτείας που τον αφορούν) στη βάση δεδομένων της έκθεσης του άρθρου 12 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

Παραδοτέα του ΠΕ 3

Ως παραδοτέο του ΠΕ 3 ορίζεται το ακόλουθο:

3.1	 Έντυπα αναφοράς ειδών ορνιθοπανίδας και συνοδευτικά γεωγραφικά αρχεία

- Α2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης της παρούσας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με το αργότερο όχι πέραν της 31ης/07/2025. Οι εργασίες που συνθέτουν τα τρία Πακέτα Εργασίας της Υπηρεσίας, θα υλοποιηθούν σε τρεις (3) διακριτές φάσεις, ως ακολούθως:

- ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (3 ΜΗΝΕΣ)

Η Φάση Α έχει διάρκεια έως τρεις (3) μήνες και όχι πέραν της 31/10/2024 και περιλαμβάνει εργασίες των ΠΕ 1 και 2. Στη Φάση Α θα οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός για την εκπόνηση της Υπηρεσίας και η επικαιροποίηση της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων.

Η ολοκλήρωση της φάσης σηματοδοτείται από την Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Α, όπου, μεταξύ άλλων, θα σχολιάζονται τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν και ο προγραμματισμός των εργασιών/παραδοτέων για την επόμενη φάση. Τυχόν πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο προκαταρκτικών δειγματοληψιών θα περιληφθούν σε παράρτημα.

- ΦΑΣΗ Β: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ (7 ΜΗΝΕΣ)

Η Φάση Β περιλαμβάνει εργασίες των ΠΕ 1 – 3 και έχει συνολική διάρκεια έως επτά (7) μήνες και όχι πέραν της 31/05/2025. Στη Φάση B θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδιασμού για την εκπόνηση της Υπηρεσίας (εργασίες πεδίου και γραφείου), η επικαιροποίηση του περιεχομένου πεδίων και γεωγραφικών αρχείων της βάσης δεδομένων του Natura 2000, η σύνταξη πρότασης για την επικαιροποίηση, διόρθωση ή επέκταση των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura 2000, καθώς και η συμπλήρωση των εντύπων αναφοράς και η εκτίμηση του πληθυσμού και των τάσεων αυτού. Επιπλέον, θα ξεκινήσει η επικαιροποίηση της βάσης πρωτογενών δεδομένων πεδίου και η αποτύπωση των ενδιαιτημάτων των ειδών.

Η ολοκλήρωση της φάσης σηματοδοτείται από την Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Β, όπου, μεταξύ άλλων, θα σχολιάζονται τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν.

- ΦΑΣΗ Γ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (2 ΜΗΝΕΣ)

Η Φάση Γ περιλαμβάνει εργασίες του ΠΕ 2 και έχει συνολική διάρκεια δύο (2) μηνών και όχι πέραν της 31/07/2025. Στη Φάση Γ θα ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση της βάσης πρωτογενών δεδομένων πεδίου και η αποτύπωση των ενδιαιτημάτων των ειδών.

Η ολοκλήρωση της φάσης σηματοδοτείται από την Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Γ και την Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, με εκτενή περίληψη στην αγγλική γλώσσα, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει:

- αξιολόγηση και απολογισμός της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού, της μεθοδολογίας και της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων που εφαρμόστηκαν κατά την υλοποίηση της Υπηρεσίας, επισημαίνοντας τις σημαντικές αποκλίσεις (θετικές ή αρνητικές) και τα αίτιά τους,

- συνολικά προβλήματα και τον τρόπο αντιμετώπισής τους,

- συνολικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν,

- συνολική αξιολόγηση της υλοποίησης της Υπηρεσίας,

- προτάσεις βελτίωσης της εποπτείας των ειδών ορνιθοπανίδας.

- Α3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΦΑΣΗ

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί το έργο, σε τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την έγκρισή τους, θα υποβάλλονται εκ νέου, σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή, ανάλογα με τα όσα ορίζονται στον Πίνακα 2, σε τρία (3) αντίτυπα για κάθε μορφή παραδοτέων.

Πίνακας 2. Περιεχόμενο και μορφή παραδοτέων (ηλεκτρονική, έντυπη) της Υπηρεσίας, ανά φάση υλοποίησης.

| Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα | Φάση |  |  | Μορφή |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ηλεκτρονική | Έντυπη |
|  | Α | Β | Γ |  |  |
| Πακέτο Εργασίας 1: Οριστικοποίηση σχεδιασμού / προγραμματισμός εργασιών πεδίου και γραφείου |  |  |  |  |  |
| 1.1. Οριστικός κατάλογος των ειδών ορνιθοπανίδας που αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας, με σχετική εισηγητική έκθεση |  |  |  |  |  |
| 1.2. Τεχνική Έκθεση οριστικοποίησης του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των εργασιών πεδίου και των απαιτούμενων αναλύσεων των δεδομένων |  |  |  |  |  |
| Πακέτο Εργασίας 2: Εφαρμογή του οριστικού σχεδιασμού εργασιών πεδίου και γραφείου |  |  |  |  |  |
| 2.1. Επικαιροποιημένη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων και συνοδευτική έκθεση |  |  |  |  |  |
| 2.2. Διμηνιαία προγράμματα εργασιών πεδίου |  |  |  |  |  |
| 2.3. Επικαιροποιημένη βάση πρωτογενών δεδομένων πεδίου |  |  |  |  |  |
| 2.4. Πρόταση επικαιροποίησης του περιεχομένου πεδίων και γεωγραφικών αρχείων της βάσης δεδομένων του Natura 2000 |  |  |  |  |  |
| 2.5. Έκθεση αναγκών για την επικαιροποίηση, διόρθωση ή επέκταση των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura |  |  |  |  |  |
| 2.6. Αποτύπωση των ενδιαιτημάτων των ειδών σε αρχεία GIS |  |  |  |  |  |
| Πακέτο Εργασίας 3: Επανεκτίμηση του πληθυσμού και τάσεων των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος |  |  |  |  |  |
| 3.1. Έντυπα αναφοράς ειδών ορνιθοπανίδας και συνοδευτικά γεωγραφικά αρχεία |  |  |  |  |  |
| Εκθέσεις |  |  |  |  |  |
| Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Α |  |  |  |  |  |
| Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Β |  |  |  |  |  |
| Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Γ |  |  |  |  |  |
| Έκθεση ολοκλήρωσης έργου |  |  |  |  |  |

- Α4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

To σύνολο των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων θα πρέπει να είναι συμβατά με το Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22-9-10) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄ 1986) και να ακολουθεί τους όρους της, με τον Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-05) κυρωμένης σύμβαση Aarhus, το άρθρο 27 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄ 2008) και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας καθώς και το σύνολο της νομοθεσίας για τα περιβαλλοντικά και δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Στην υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση θα πρέπει να μεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των παραγόμενων γεωχωρικών δεδομένων και των σχετικών μεταδεδομένων, χωρίς κανένα περιορισμό για τη διάθεσή τους σε τρίτους.

Επιπρόσθετα, στην υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση θα πρέπει να δίδονται οι κατάλληλες άδειες ή να μεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραγόμενων γεωχωρικών δεδομένων, των σχετικών μεταδεδομένων καθώς και επί οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας, δεδομένων ή έργου που ρυθμίζεται από την οικεία νομοθεσία για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διαλειτουργικότητα, την ελεύθερη πρόσβαση στην περιβαλλοντική και δημόσια πληροφορία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση και διάθεσή τους χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό ή επιφύλαξη, ιδίως για τον διαμοιρασμό και περαιτέρω χρήση μεταξύ δημοσίων αρχών ή τη διάθεσή τους σε τρίτους με κατάλληλες άδειες.

Το σύνολο του περιεχομένου, των δεδομένων και των πληροφοριών θα πρέπει να παραδίδεται σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή, χωρίς περιορισμούς, τεχνικούς ή νομικούς, με διαθεσιμότητα των πηγαίων δεδομένων και χρήση μηχαναγνώσιμου μορφότυπου / προτύπου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει το σύνολο των εκθέσεων και των συναφών στοιχείων, δεδομένων, πληροφορίας και συλλογών αυτών, όπως και επί κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή υλικού που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς περιορισμούς ως προς την αντιγραφή, περαιτέρω χρήση και διάθεση ή τροποποίηση αυτών ή των τροποποιημένων αντιγράφων τους όπως θα καθορίζεται με τις κατάλληλες άδειες ή με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε η υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση να μπορεί:

(α) να χρησιμοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα

(β) να μελετά τα παραδοτέα και να χρησιμοποιεί την πληροφορία που υπάρχει σε αυτά

(γ) να αναδιανέμει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα

(δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δημοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό, ώστε να αυξάνει τη δημόσια ωφέλεια από αυτά.

Η υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει όλα τα παραπάνω παραδοτέα με την έκδοση 4.0 της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού (CC-BY) ή Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή (CC-BY-SA), τα οποία θα πρέπει να μπορεί να καταθέσει στο αποθετήριο του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (data.gov.gr), στη Γεωπύλη - Κατάλογο μεταδεδομένων του ΥΠΕΝ (geoportal.ypen.gr), ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο, δημόσια και ανοιχτά προσβάσιμο, αποθετήριο δεδομένων.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις σχετικές άδειες ή να μεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώματα στην υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση.

Ο Ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι δε θα ασκήσει κανένα από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των παραδοτέων ή άλλου αντικειμένου που προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως πνευματικά δικαιώματα, σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να εμποδίσει την άσκηση οποιουδήποτε από τις παραπάνω αναφερθέντες πράξεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Η υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει όλα τα παραπάνω παραδοτέα σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας για τα γεωχωρικά δεδομένα, την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικότερα:

(α) στις δημόσιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 3882/2010, χωρίς κανέναν περιορισμό για τη χρήση και τον περαιτέρω διαμοιρασμό μεταξύ δημοσίων αρχών, προκειμένου να επιτελούν τη δημόσια αποστολή τους,

(β) σε τρίτους, σύμφωνα με κατάλληλη άδεια, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στην υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Γεωχωρικά δεδομένα

Η γεωγραφική πληροφορία (γεωχωρικά δεδομένα) θα είναι διανυσματικής μορφής (vector) και θα αναφέρεται στο ευρωπαϊκό προβολικό σύστημα ETRS 89 LAEA. Η γεωγραφική πληροφορία (γεωχωρικά δεδομένα) που θα παραχθεί από επεξεργασία αυτών και θα αφορά στην εξάπλωση των ειδών ορνιθοπανίδας για τους σκοπούς της υποβολής της εθνικής έκθεσης του Αρθ. 12 της Οδηγίας 2007/149/ΕΚ, θα πρέπει να είναι επίσης διανυσματικής μορφής (vector), θα βασίζεται στην ισχύουσα για τη χώρα (τη στιγμή της παράδοσης) έκδοση του ευρωπαϊκού πλέγματος αναφοράς ETRS 89 LAEA (σε 10x10 χλμ ή 5x5 ή 1x1 χλμ αναλόγως) και θα αναφέρεται στο ευρωπαϊκό προβολικό σύστημα ETRS 89 LAEA. Τα ακριβή εξωτερικά όρια του εκάστοτε πλέγματος αναφοράς θα εξειδικευθούν από την υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση, ώστε να μην εκτείνονται πέρα από τα εθνικά όρια της χώρας σε χέρσο και θάλασσα, και θα παραδοθούν στην τελική τους μορφή στον Ανάδοχο.

Η ακρίβεια θέσης των πληροφοριών (σημειακών, γραμμικών, επιφανειακών) που θα συλλέγονται στο ύπαιθρο πρέπει να είναι της τάξης των 5 μέτρων, ακρίβεια που παρέχεται από τις κοινές συσκευές GPS, η οποία είναι συμβατή (μεγαλύτερη) με τα υπόβαθρα της κλίμακας 1:50.000.

Η ακρίβεια θέσης των ανωτέρω πληροφοριών που συλλέγονται από χάρτες και ορθοεικόνες (π.χ. ορθο-ανηγμένες αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες) πρέπει να είναι της τάξης των 10 μέτρων, η οποία είναι επίσης συμβατή (μεγαλύτερη) με τα υπόβαθρα της κλίμακας 1:50.000.

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση θα πρέπει να αποφασίσουν για τους κανόνες γενίκευσης που θα εφαρμοστούν στην αποτύπωση της εξάπλωσης κάθε είδους ορνιθοπανίδας. Οι εν λόγω κανόνες επηρεάζονται από:

- τον χαρακτήρα της εξάπλωσης του κάθε είδους (π.χ. παρουσιάζει συγκεντρώσεις σε μικρές επιφάνειες ή εμφανίζεται σε μεγάλες εκτάσεις, τα όρια της εξάπλωσής του είναι σαφή ή όχι)

- τις μεθόδους που εφαρμόζονται για την καταγραφή του.

Σε κάθε περίπτωση, η εξάπλωση πρέπει να τεκμηριώνεται και να παραδίδεται σε μορφή γεωχωρικού αρχείου και σε ανάλυση που υποστηρίζεται από τους διαθέσιμους κανάβους αναφοράς που υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα του ΕΕΑ.

Εάν η πρωτογενής χωρική πληροφορία υπάρχει σε διαφορετική ανάλυση από τα 10x10 χλμ., τότε εκτός από αυτήν (την πρωτογενή), θα πρέπει να παραδίδεται και σε μορφή 10x10 χλμ. αφού μετατραπεί με βάση τους παραπάνω κανόνες γενίκευσης.

Συγκεκριμένα για κάθε είδος ορνιθοπανίδας θα πρέπει να παραδοθούν τα παρακάτω γεωχωρικά δεδομένα με τις προδιαγραφές ακρίβειας και προβολικού που αναφέρθηκαν παραπάνω:

- Σετ γεωγραφικών συντεταγμένων ανά βιβλιογραφική εγγραφή στη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων (Φάσεις Α, Β και Γ).

- Διανυσματικό σημειακό αρχείο που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε είδος ορνιθοπανίδας, για κάθε σημείο επιτόπιου ελέγχου και ανά κύκλο δειγματοληψιών.

- Διανυσματικό πολυγωνικό αρχείο προσαρμοσμένου ορίου που εκφράζει το όριο εξάπλωσης του είδους και ακολουθεί το καθορισμένο Ευρωπαϊκό πλέγμα αναφοράς με ανάλυση πλέγματος 10x10 χλμ. ή κατά περίπτωση με ανάλυση πλέγματος 5x5 ή 1x1 χλμ (π.χ. για είδος ορνιθοπανίδας περιορισμένης εξάπλωσης ή αναλόγως ειδικών συστάσεων της ΕΕ για την επικείμενη εξαετή έκθεση). Στην περίπτωση που το αρχείο έχει ανάλυση πλέγματος 5x5 ή 1x1 χλμ. τότε, για το ίδιο είδος ορνιθοπανίδας, θα παραδίδεται και δεύτερο αρχείο ανάλυσης 10x10 χλμ. που θα προκύπτει από τη μετατροπή του 5x5 ή 1x1 χλμ. με βάση τους κανόνες γενίκευσης που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

- Γεωγραφικό αρχείο που θα συνοδεύει την πρόταση επικαιροποίησης των ορίων των περιοχών Natura 2000, ανά Φάση.

- Διανυσματικό πολυγωνικό αρχείο μη προσαρμοσμένου ορίου, που εκφράζει το όριο εξάπλωσης πληθυσμών ειδών (όπου έχει εφαρμογή).

Το ακριβές σχήμα της περιγραφικής πληροφορίας (attribute table) των γεωχωρικών δεδομένων θα εξειδικευθεί σε συνεργασία με την υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση.

Βάσεις δεδομένων

Το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων θα πρέπει να επιτρέπει την αξιοποίηση των περιεχομένων και των σχέσεων των πινάκων όπως έχουν δομηθεί στις βάσεις δεδομένων του έργου Εποπτείας 2014-2015 (δομημένες σε Access), ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των δύο έργων.

Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να λειτουργεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης τους από απομακρυσμένους χρήστες διαδικτυακά.

- Α5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα εξετάζει αν έχουν παραδοθεί όλα τα παραδοτέα κάθε φάσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α3 του παρόντος, και θα αξιολογεί την πληρότητα και την ποιότητά τους. Για την καλύτερη αποτύπωση του ελέγχου θα παράγεται πίνακας των υποχρεώσεων και παραδοτέων του Αναδόχου ανά φάση και θα σημειώνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ο βαθμός επίτευξης κάθε υποχρέωσης ή και η ποιότητα κάθε παραδοτέου. Για τυχόν παρεκκλίσεις από τα αναμενόμενα ακολουθούνται όσα περιγράφεται στο άρθρο 6.3 του τεύχους προκήρυξης.

Η υπηρεσία θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις και θα παραλαμβάνεται τμηματικά, ανά φάση. Η δε αμοιβή θα ακολουθεί την κάθε φάση της Υπηρεσίας και θα καταβάλλεται ποσοστιαία, ως ακολούθως:

- Φάση Α: Διάρκεια τρεις (3) μήνες - πληρωμή ποσοστού 40% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου.

- Φάση Β: Διάρκεια επτά (7) μήνες - πληρωμή ποσοστού 50% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου.

- Φάση Γ: Διάρκεια δύο (2) μήνες - πληρωμή ποσοστού 10% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου.

- Α6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 4) δίνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Υπηρεσίας, με χρονικό διάστημα υλοποίησης διάρκειας σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31/7/2025. Με το πέρας κάθε φάσης παραδίδονται τα αντίστοιχα παραδοτέα όπως φαίνονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Υπηρεσίας. Με Χ προσδιορίζεται ο μήνας παράδοσης κάθε παραδοτέου στην αντίστοιχη φάση υλοποίησης.

| Παραδοτέα | Μήνες από την έναρξη της Υπηρεσίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2024 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Φάση Α |  |  | Φάση Β |  |  |  |  |  |  |  | Φάση Γ |  |
| Πακέτο Εργασίας 1: Οριστικοποίηση σχεδιασμού / προγραμματισμός εργασιών πεδίου και γραφείου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Οριστικός κατάλογος των ειδών ορνιθοπανίδας που αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας, με σχετική εισηγητική έκθεση |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Τεχνική Έκθεση οριστικοποίησης του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των εργασιών πεδίου και των απαιτούμενων αναλύσεων των δεδομένων |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πακέτο Εργασίας 2: Εφαρμογή του οριστικού σχεδιασμού εργασιών πεδίου και γραφείου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Επικαιροποιημένη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων και συνοδευτική έκθεση |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Διμηνιαία προγράμματα εργασιών πεδίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |
| 2.3. Επικαιροποιημένη βάση πρωτογενών δεδομένων πεδίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  | Χ |
| 2.4. Πρόταση επικαιροποίησης του περιεχομένου πεδίων και γεωγραφικών αρχείων της βάσης δεδομένων του Natura 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |
| 2.5. Έκθεση αναγκών για την επικαιροποίηση, διόρθωση ή επέκταση των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |
| 2.6. Αποτύπωση των ενδιαιτημάτων των ειδών σε αρχεία GIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  | Χ |
| Πακέτο Εργασίας 3: Επανεκτίμηση του πληθυσμού και τάσεων των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Έντυπα αναφοράς ειδών ορνιθοπανίδας και συνοδευτικά γεωγραφικά αρχεία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |
| Εκθέσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Α |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Β |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |
| Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Γ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |
| Έκθεση ολοκλήρωσης έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |

### ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ Ε2751).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛ ΠΡΟ 3984/22-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΡΡ7Η-ΒΙΞ) της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5047786.

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90711500-9 “Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα” και 90712000-1: “Περιβαλλοντικός σχεδιασμός”.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι στο ποσόν των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΣΣ) συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι Οικονομικοί Φορείς καλούνται να χρησιμοποιήσουν το αρχείο του ΕΕΣΣ σε αρχείο XML το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην Πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr καθώς και στον χώρο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ» του συστημικού αριθμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 355652

Προκειμένου να συμπληρώσουν οι Οικονομικοί Φορείς το εν λόγω έγγραφο καλούνται να εισέλθουν στην πλατφόρμα Promitheus ESPint, που βρίσκεται στο άνω PORTAL. Oι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν το ΕΕΕΣ και σε μορφή PDF στους ως άνω αναφερόμενους τόπους ανάρτησης.

Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης και αναρτάται ως ξεχωριστό αρχείο αυτής.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων παρέχονται:

Α. Οδηγίες χρήσης σε μορφή .pdf αρχείου, που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf

Β. Σχετικό µάθηµα εκµάθησης για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177 Η ιστοσελίδα για το ΕΕΕΣ είναι η: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el

Σημείωση: Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει την δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Τόπος,

Ημερομηνία

ΑΠΟ: Στοιχεία οικονομικού φορέα

ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

ΘΕΜΑ: Οικονομική Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών :  Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Κρήτης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

| Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Κρήτης | Αξία χωρίς ΦΠΑ(€) | Συνολική Αξία με ΦΠΑ 24% (€) |
| Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως) |  |  |
| Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ολογράφως) |  |  |

Για τον προσφέροντα

(υπογραφή , ημερομηνία, σφραγίδα)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά του/της ως υπεύθυνος επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στον Αναθέτοντα Φορέα, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του Αναθέτοντα Φορέα και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: (α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες του, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. (β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. (γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Αναθέτοντα Φορέα.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Σύμβαση για την υπηρεσία «Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Κρήτης»

Στην Αθήνα, σήμερα ......../......../2024, ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Αφ’ ενός το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 207, Α.Φ.Μ 099965892 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Τριάντη, καλούμενο εφ’ εξής «Αναθέτουσα Αρχή»,

2. Αφ’ ετέρου o/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»))

Έχοντας υπόψιν:

1. Την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας,

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...,

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016,

3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 42 του ν. 4412/2016:

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματά της

-........ (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»)

-η προσφορά του Αναδόχου

4. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την:

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή του συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι υπηρεσία «Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Κρήτης », σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής.

Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ Ε2751).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛ ΠΡΟ 3984/22-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΡΡ7Η-ΒΙΞ) της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5047786.

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της και όχι πέραν της 31/07/2025.

3.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ (και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας.

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..%.

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

- Το 40% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Φάσης Α.

- Το 50% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Φάσης Β.

- Το 10% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Φάσης Γ.

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τα σχετικά εκδοθέντα τιμολόγια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς.

Κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: «Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου» τον ακόλουθο κωδικοποιημένο Ενάριθμο:

MIS 5047786, Ενάριθμος 2022ΣΕ27510034

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην Αναθέτουσα Αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 6

Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης. Ειδικότερα:

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

- Φάση Α: συνολική διάρκεια 3 μήνες

- Φάση Β: συνολική διάρκεια 7 μήνες

- Φάση Γ: συνολική διάρκεια 2 μήνες

| Μήνας Παραδοτέο . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Φάση Α |  |  | Φάση Β |  |  |  |  |  |  | Φάση Γ |  |
| 1.1 |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  | Χ |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  | Χ |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |

Η έναρξη κάθε φάσης θα γίνεται ανεξάρτητα από την παραλαβή των προηγούμενων φάσεων και μετά από σχετική εντολή της υπηρεσίας που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση. Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης καθώς και με την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων.

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2 της Διακήρυξης.

6.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.

6.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 7

Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων – Αντικατάσταση

7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης.

7.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

7.3. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 8

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

8.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

8.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης.

Άρθρο 9

Υπεργολαβία

9.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

9.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

9.3.Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

Άρθρο 10

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

10.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.

10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11

Ανωτέρα Βία

11.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

11.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 12

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 13

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 14

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

14.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

14.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.

14.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Άρθρο 15

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

B) Ως προς την επεξεργασία από τον Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) ο Ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (Αναθέτουσα Αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 16

Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

| ………………………………… |  | ………………………………… |
| --- | --- | --- |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ |  | ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1.	Επώνυμο:

2.	Όνομα:

3. 	Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

4.	Υπηκοότητα:

5. 	Οικογενειακή Κατάσταση:

6.	Εκπαίδευση:

| Ίδρυμα: |  |
| --- | --- |
| Ημερομηνία: Από (μήνας/έτος) Έως (μήνας/έτος) |  |
| Πτυχίο: |  |

(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύματα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο πίνακας τροποποιείται κατάλληλα).

7. 	Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 είναι το άριστα)

| Γλώσσα | αντιληψη | ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ λογοσ | γραπτοσ λογοσ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ελληνικά |  |  |  |

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα).

8.	Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:

9. 	Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ).

10. 	Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας στο εξειδικευμένο αντικείμενο του τομέα της Υπηρεσίας του τμήματος που αφορά η προσφορά και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου).

11. 	Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του).

- Επαγγελματική απασχόληση:

(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις μέχρι σήμερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από τη σημερινή θέση απασχόλησης σε σχέση πάντα με το εξειδικευμένο αντικείμενο του τομέα της Υπηρεσίας που αφορά η προσφορά . Δίδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραμονής σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχομένως διαφορετική θέση, οι αρμοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση).

Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)

Χώρα:

Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας:

Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:

Αρμοδιότητες – ευθύνες:

Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)

Χώρα:

Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας:

Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:

Αρμοδιότητες – ευθύνες:

- Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση Υπηρεσία:

(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες υπηρεσίες. Η εμπειρία αναφέρεται πάντα στο εξειδικευμένο αντικείμενο του τομέα της Υπηρεσίας  του τμήματος που αφορά η προσφορά και για το διάστημα που ορίζει η προκήρυξη).

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Από (μήνας/έτος) Έως (μήνας/έτος) | ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
| --- | --- |

Τόπος – Ημερομηνία

Υπογραφή

Αναμένεται οι υποψήφιοι ανάδοχοι, στην Τεχνική Προσφορά τους, να περιγράψουν με πληρότητα και σαφήνεια τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό τους για την υλοποίηση της Υπηρεσίας, να προσδιορίσουν τα στοιχεία που κατά την τεκμηριωμένη εκτίμησή του θα χρήζουν οριστικοποίησης κατά την ανάληψη της Υπηρεσίας και να περιγράψουν την προσέγγιση που θα ακολουθήσουν για την οριστικοποίηση του σχεδιασμού/προγραμματισμού του (ενδεικτικά, τυχόν επικαιροποιημένα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουν, διαδικασία για τυχόν ιεράρχηση προτεραιοτήτων, μέθοδοι εργασίας, οργάνωση και προγραμματισμός των εργασιών στον χώρο και τον χρόνο, νέες περιοχές/νέες εκτάσεις ΤΚΣ/ΕΖΔ και ΖΕΠ κ.λπ.).

Αναμένεται οι υποψήφιοι ανάδοχοι, στην Τεχνική Προσφορά τους να προσδιορίσουν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουν και την προσέγγιση που θα ακολουθήσουν για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Αναμένεται, οι υποψήφιοι ανάδοχοι της Υπηρεσίας, στην Τεχνική Προσφορά τους να προσδιορίσουν την προσέγγιση με την οποία θα καθορίσουν την έκταση, τη χωρική κατανομή και τη συχνότητα των εργασιών πεδίου που θα πραγματοποιήσουν εκτός των ΤΚΣ/ΕΖΔ για να είναι εφικτή η άρτια εκπόνηση των παραδοτέων

Αναμένεται οι υποψήφιοι ανάδοχοι, στην Τεχνική Προσφορά τους, να περιγράψουν πώς θα χειρισθούν τυχόν πηγές οι οποίες δεν έχουν εκτεθεί στην κρίση της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας (π.χ. επίσημες εκθέσεις ερευνητικών ή άλλων έργων, περιβαλλοντικές μελέτες με αναφορά στα είδη ορνιθοπανίδας, έργα εποπτείας που υλοποιήθηκαν έως σήμερα από τους ΦΔΠΠ/ΜΔΠΠ) και τυχόν αδημοσίευτα δεδομένα

Ειδικότερα, η αξιολόγηση του πληθυσμού και της τάσης κάθε είδους προκύπτει από την αξιολόγηση τεσσάρων επιμέρους παραμέτρων (εύρος εξάπλωσης, πληθυσμιακό μέγεθος, ενδιαίτημα του είδους, μελλοντικές προοπτικές) και προϋποθέτει τη συνεκτίμηση παραμέτρων όπως η γεωγραφική εξάπλωση, οι πιέσεις και απειλές που δέχεται το είδος, τα μέτρα διατήρησης που έχουν ληφθεί και η αξιολόγηση αυτών. Τα ανωτέρω προσδιορίζονται στα Έντυπα Αναφοράς των ειδών και επεξηγούνται στις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες θα διατεθούν από την υπηρεσία που διοικεί και παρακολουθεί τη σύμβαση.

Σκιασμένα τα κελιά που αντιστοιχούν σε φάσεις υλοποίησης κάθε επιμέρους δράσης, ανεξάρτητα από την παραγωγή παραδοτέων ή μη. Η παραγωγή παραδοτέων σηματοδοτείται με το .

Eίναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6UfqY151yMQ%3d&tabid=506